## Sheet1
型枠工事業
番号 | 作業分類 | 作業内容 | 年齢 | 経験年数 | 年（平成） | 月 | 日 | 曜日 | 時間 |  | ヒヤリハット状況 | 改善策 | 原因 | 事故の型
1 | 型枠建込み中 | 1階柱型枠建込み | 40代 | 20～30年 | 28 | 9 | 28 | 水 | 午後 | 4 | 柱型枠建込み中、立馬の足と手すりを伸ばし、立馬の天場に乗った際、立馬の足の座りが悪く立馬のバランスが崩れ、転落しそうになった。 | 立馬の設置の際は座りがいいか確認し、また、軽く立馬をゆさぶり安全を確認してから立馬の天場に乗る。 | よく見えなかった | 墜落・転落
危ないと思っていなかった
予測違いをした
身体のバランスを崩した
2 | 型枠建込み中 | 地中梁建込み作業 | 30代 | 10～20年 | 28 | 11 | 26 | 木 | 午前 | 11 | 足場から降りて次の建込み作業に入ろうとした時、足場に結束してあったゴムバンドが外れていたのに気付かないで降りる際、天秤になった。 | 足場に上る前に、足場板の結束状況を確認する。足場板の端部に乗る際、体重移動で天秤にならないか注意する。 | 見落とした、気づかなかった | 墜落・転落
転倒
飛来、落下
3 | 型枠建込み中 | 足場上で型枠固め、ダメ回り | 30代 | 10～20年 | 28 | 6 | 17 | 木 | 午前 | 11 | 足場上で型枠を銅管で固め作業中に、資材（銅管、金物）につまずき転倒しそうになった。 | 足場上での作業では、金物類は袋に入れ、足元を整理し、作業通路を確保して足場上では安全帯を使用して作業する。 | よく見えなかった | 墜落・転落
[13 empty] | 見落とした、気づかなかった | 転倒
危ないと思っていなかった
身体のバランスを崩した
不注意
4 | 型枠建込み中 | 外部建込作業時 | 40代 | 10～20年 | 27 | 6 |  |  |  |  | 外部建込時、外部足場上で作業をしている際、鋼製足場板が多少座屈しており、そこを踏んだ時、バランスを崩して倒れそうになった。 | 使用前の仮設材点検。周囲の確認。 | よく見えなかった | 墜落・転落
[13 empty] | 見落とした、気づかなかった | 転倒
身体のバランスを崩した
5 | 型枠建込み中 | 型枠壁建込み・パイプ取付作業 | 40代 | 10～20年 | 26 | 11 | 21 | 月 | 午後 | 3 | 高所作業車を使用して、壁型枠を取付後、締め材の単管パイプ取付の為、1.0mパイプを高所作業車に乗せ上昇したところ、建込み終了していた所のセパレーターがパイプにひっかかりパイプが約2.0m下に落下した。 | 高所作業車にパイプを乗せて上下しない。下部の人払いの徹底・確認。近くに人がいた場合、声掛け確認を行う。 | 大丈夫と思い手順を省略した | 飛来、落下
危ないと思っていなかった
やり違い
6 | 型枠建込み中 | スラブ段取り | 40代 | 10～20年 | 28 | 11 | 17 | 木 | 午後 | 6 | 大引きをラフターで吊って段取りしていた時、ワイヤーを外して巻き上げたところ、ワイヤのカシメてある玉にバタ角が引っかかり、バタ角が落ちサポートが倒れ、人にあたりそうになった。 | 人払いと安全確認。 | よく見えなかった | 飛来、落下
手順、急所を忘れていた
身体、気持ちが疲れていた
不注意
7 | 型枠建込み中 | 枠建込み | 20代 | 1～3年 | 28 | 11 | 3 | 木 | 午後 | 2 | 建込み時、枠のつなぎの桟木に鼻をぶつけた。 | 周囲の確認 | よく見えなかった | 激突
見落とした、気づかなかった
不注意
8 | 型枠建込み中 | 柱の建込み | 50代 | 10～20年 | 28 | 12 | 1 | 木 | 午後 | 2 | 昇降階段を上りきった段の上にバーがあり、頭にぶつかったら結構首が痛かった。 | 周囲を確認して慎重に作業する。 | よく見えなかった | 激突
不注意
9 | 型枠建込み中 | 梁型枠建込み | 30代 | 10～20年 | 28 | 6 | 13 | 月 | 午前 | 11 | 2階吹抜け部梁型枠建込み中、ローリング足場が梁建込み場所まで少し遠く、無理に体を乗り出して作業し、ハンマーで釘を打とうとしたが、ハンマーが釘に当たらず、バランスを崩し転倒しそうになった。 | 無理な姿勢での作業は行わない。ローリング足場を移動し作業床を確保する。 | 大丈夫と思い手順を省略した | 墜落・転落
身体のバランスを崩した
身体がついていかなかった
10 | 型枠建込み中 | インサート墨出し | 30代 | 10～20年 | 28 | 11 | 8 | 火 | 午後 | 2 | スラブ上でインサートの墨出しを行っていたところ、後ろ向きで作業していたら梁型枠内に落ちそうになった。 | 後ろ向き作業はしないことと、周囲の状況を確認しながら作業を行う。 | 急所に気づかなかった | 墜落・転落
不注意
11 | 型枠建込み中 | スラブ貼り | 20代 | 1～3年 | 27 | 9 |  |  | 午後 |  | スラブ貼り作業時、ベニヤを貼りながら後ずさりをしてしまい、端部から落下しそうになった。 | 後ずさり作業の禁止。周囲の状況を確認してから作業を行う。 | 見落とした、気づかなかった | 墜落・転落
身体のバランスを崩した
不注意
12 | 型枠建込み中 | スラブ段差建込み | 50代 | 30年以上 | 28 | 10 | 16 | 火 | 午前 | 4 | 段差枠を建込み中鉄筋につまずいた。 | メッシュロード等を敷き通路を設置する。 | よく見えなかった | 転倒
不注意
13 | 型枠建込み中 | スラブ貼り | 50代 | 20～30年 | 28 | 11 | 8 | 火 | 午後 | 2 | 周囲の確認 | 一時撤去した施設は撤去者が必ず復旧する。 | よく見えなかった | 転倒
危ないと思っていなかった
14 | 型枠建込み中 | スラブ貼り | 10代 | 1年未満 | 28 | 10 | 3 | 月 | 午前 | 9 | 降雨時のスラブ貼り作業中、貼り終えたスラブ上を歩行中に水たまりで足を滑らせ転倒しそうになった。 | 雨天時のスラブ上での作業はグリップが強い安全靴を履いて作業する。 | 見落とした、気づかなかった | 転倒
危ないと思っていなかった
身体のバランスを崩した
15 | 型枠建込み中 | 基礎型枠取付け作業中 | 50代 | 30年以上 | 28 | 8 | 12 | 金 | 午後 | 3 | 基礎型枠取付け作業中、セパ位置をずらそうと型枠内のセパを左手で握り右手で電動ドリルを持ち型枠外から貫通させたところ、左手親指を切創しそうになった。 | 電動工具を使用する際は、正しい作業姿勢を徹底する。 | 危ないと思っていなかった | 切れ、こすれ
不注意
16 | 型枠建込み中 | 1階スラブ貼り | 20代 | 5～10年 | 28 | 7 | 15 | 金 | 午前 | 11 | 9尺サポートをもってスラブを支えるために伸ばそうと思い、差し込み部分に手を持ち替えた時、手が滑って受け板に挟まれそうになった。 | 両手でもって挟まれないようにする。 | 危ないと思っていなかった | 挟まれ、巻き込まれ
不注意
17 | 資材運搬時 | 型枠材の運搬 | 30代 | 10～20年 | 28 | 9 | 27 | 火 | 午後 | 14 | 気温が高い状況の中で、重量物を運搬中、両手で体の前に資材を持っていた為、足元が見えにくく、段差に気がつかず段差につまずき転倒しそうになった。 | 資材を持つ際は、足元が見える状況で資材の運搬をし、作業前に作業通路の確保及び確認をする。 | よく見えなかった | 転倒
記憶違いをしていた
急所に気づかなかった
身体のバランスを崩した
18 | 資材運搬時 | 資材運搬中 | 20代 | 1年未満 | 28 | 11 | 10 | 木 | 午前 | 9 | 枠を運んでいる最中、鉄筋につまずき転びかけた。 | メッシュロード等を敷き通路を設置する。 | イライラしていた | 転倒
19 | 資材運搬時 | スラブ筋の上を歩行中 | 10代 | 1年未満 | 28 | 11 | 23 | 木 | 午前 | 9 | 資材を運んでいる時、スラブ筋の上を歩行中、足元をとられ転倒しそうになった。 | メッシュロード等を敷き通路を設置する。 | 身体のバランスを崩した | 転倒
不注意
20 | 資材運搬時 | 型枠材を運搬中 | 40代 | 10～20年 | 28 | 11 | 2 | 水 | 午前 | 9 | 型枠材を運んでいる最中に段差につまずき、転びそうになった。 | 足元をしっかり確認して作業する。 | よく見えなかった | 転倒
21 | 資材運搬時 | 資材移動中 | 40代 | 20～30年 | 28 | 10 | 29 | 土 | 午後 | 4 | 資材移動中に床の開口養生蓋がずれてバランスを崩し転倒しそうになった。 | 移動中は足元を確認しながら養生蓋上は避けて移動する。養生蓋を固定する。 | 危ないと思っていなかった | 転倒
身体のバランスを崩した
22 | 資材運搬時 | 鋼管を担いで運搬 | 30代 | 10～20年 | 28 | 8 | 3 | 水 | 午前 | 11 | 鋼管（50角4m2本）を担いで歩行中、床スリーブ（φ250）の開口養生蓋を踏んだところ、蓋がずれてバランスを崩し鋼管を床に落とした。 | 養生蓋のずれ止め（固定）の徹底。歩行ルートの安全確認。 | 危ないと思っていなかった | 転倒
[13 empty] | 身体のバランスを崩した | 飛来、落下
23 | 資材運搬時 | 資材（サポート）集積時 | 40代 | 10～20年 | 27 | 4 |  |  |  |  | 現場搬入用のサポート（1ケース6尺40本）を集積している時、フォークリフトが入らなかった為、ユニッククレーンにて荷吊りを行っていて、定格荷重オーバーなのは認識していたが、無理にとろうとしてトラックを倒しそうになった。 | 定格荷重の厳守。 | 大丈夫と思い手順を省略した | 転倒
予測違いをした
省略
24 | 資材運搬時 | クレーンによる資材搬入作業 | 40代 | 20～30年 | 28 | 9 | 8 | 木 | 午前 | 10 | 施工階において打ち合わせを行っていたところ、頭上に吊り荷が接近してきた。 | 合図者によるクレーン作業時の人払いの徹底。（警報器・ホイッスルの使用） | 見落とした、気づかなかった | 飛来、落下
[13 empty] | 危ないと思っていなかった | 激突され
25 | 資材運搬時 | 荷降ろし中 | 60代 | 30年以上 | 28 | 11 | 8 | 火 | 午後 | 1 | 搬出資材を移動式クレーンで敷台に吊荷を降ろした時。荷崩れしそうになった。 | 玉掛を外す前に吊荷の結束と安定を確認する。 | 見落とした、気づかなかった | 転倒
手順、急所を忘れていた
26 | 資材運搬時 | 型枠材運搬時 | 40代 | 10～20年 | 28 | 12 | 2 | 金 | 午後 | 1 | 腰壁の建込みをしようとしていて、型枠を運んでいた際、鉄筋をまたぐ時に、よろっとなった。 | 型枠をかついで鉄筋をまたがない。 | 身体のバランスを崩した | 転倒
身体がついていかなかった
27 | 資材運搬時 | 柱のパイプ締め | 30代 | 5～10年 | 28 | 11 | 26 | 土 | 午後 | 3 | パイプをかつぐ時に背中を痛めてパイプを落としそうになった。 | パイプをかつぐ時はゆっくり焦らない。 | 危ないと思っていなかった | 分類不能
身体のバランスを崩した
身体、気持ちが疲れていた
28 | 資材運搬時 | 資材運搬中 | 10代 | 1年未満 | 28 | 10 | 9 | 金 | 午後 | 2 | 材料を担いで、根切り底（約50cm）に下りようとした際、バランスを崩し転倒しそうになった。 | 昇降階段を使用する。根切り底にいる作業者に手渡しで材料を降ろす。 | 危ないと思っていなかった | 墜落・転落
身体のバランスを崩した
近道
29 | 資材運搬時 | 型枠材運搬時 | 50代 | 30年以上 | 26 | 2 | 19 | 金 | 午前 | 9 | スラブ上に置いた型枠資材を運ぶ時に夜に1cmくらい積もった雪で一部パネコートが使ってあるのに気付かずに歩いてすべって転倒。スラブより出ている鉄筋わきに倒れ危うく串刺しになりそうだった。 | 冬期間は普通ベニヤでよい所にはパネコートを使用しない。又は裏返し、作業前に除雪する。 | よく見えなかった | 転倒
見落とした、気づかなかった
危ないと思っていなかった
30 | 現場移動中 | 移動中 | 30代 | 10～20年 | 28 | 9 | 15 | 木 | 午前 | 10 | 休憩時、建物外休憩所に移動しようとして勾配がある通路で土に足を取られ転倒。通路は土盛りのままであり、雨も降っている状態であった。 | 通路自体が勾配があるので、手すりの設置、足元のすべり止めを行う。 | 危ないと思っていなかった | 転倒
31 | 現場移動中 | 移動中 | 30代 | 5～10年 | 28 | 10 | 28 | 金 | 午前 | 10 | 10時前の作業が終わり、一服に休憩所に行こうと歩いていたところ、長くつの後ろに泥が付いた為、鉄板の上で滑って転倒しそうになった。 | 鉄板の上など歩行するときは、靴底の泥などをしっかり落として歩行する。 | 見落とした、気づかなかった | 転倒
危ないと思っていなかった
32 | 現場移動中 | 移動中 | 30代 | 10～20年 | 28 | 11 | 8 | 火 | 午後 | 4 | 作業床の上で結束してあった番線につまずき枠組足場の筋交いにもたれかかり転倒は免れた。 | 足場上でつまずき転倒に繋がる「結束か所」・「資材」・「隙間」が無いか点検し、不備なものは是正する。 | 見落とした、気づかなかった | 転倒
不注意
33 | 現場移動中 | デッキ上を通行時 | 40代 | 20～30年 | 28 | 4 | 13 | 水 | 午後 | 2 | デッキ上を通行時、調整板の上に足を乗せたら、調整板が滑って転倒しそうになった。（前日の雨でデッキ上が濡れていた。余った調整板が重ねておいてあった。） | 足元確認して通行する事（当日決められた通路を通行する事）。通路上、作業終了した場所には残材等を残さない、置かない事。 | 見落とした、気づかなかった | 転倒
不注意
34 | 現場移動中 | スラブに乗り入れる時 | 30代 | 10～20年 | 28 | 10 | 28 | 金 | 午後 | 2 | 足場からスラブに乗り入れようとし、スラブ筋上のメッシュロードに足を掛けた瞬間メッシュロードごと滑り転倒しそうになった。 | スラブ筋上のメッシュロードで特に足場からの乗り入れの1枚目は動かないよう固定する。 | 大丈夫と思い手順を省略した | 転倒
35 | 現場移動中 | 移動中 | 20代 | 5～10年 | 28 | 9 | 7 | 水 | 午後 | 4 | 2階から3階へ上がる為に型枠階段で昇降していて、忘れ物を取りに2階へ降りようとしたときに、足が滑った。 | 階段の滑り止めを設置する。 | 急所に気づかなかった | 激突
危ないと思っていなかった
身体のバランスを崩した
近道
36 | 現場移動中 | 高所作業車 | 20代 | 1～3年 | 28 | 11 | 28 | 月 | 午後 | 2 | 高所作業車を乗り入れする際、スロープの勾配が急で転倒しそうになり、ひやっとした。 | スロープの勾配を作業車から降りた状態で確認し、勾配を緩くしてからの乗り入れをする。 | よく見えなかった | 転倒
[13 empty] | 見落とした、気づかなかった | 挟まれ、巻き込まれ
手順、急所を忘れていた
大丈夫と思い手順を省略した
省略
37 | 現場移動中 | 作業後上階から移動し帰る時 |  | 5～10年 | 28 | 10 | 12 | 水 | 午後 | 5 | 階段の段差が見えにくく、足を滑らせ転倒しそうになった。 | 照明設備の設置を行う。（早めに行う） | よく見えなかった | 墜落・転落
[13 empty] | 省略 | 激突
38 | 型枠加工中 | ベニヤ加工 | 20代 | 1年未満 | 28 | 11 | 4 | 金 | 午前 | 9 | 梁側型枠加工中、丸のこを使用してベニヤを切断していた。その際、鋸刃の下に左手を添えたまま丸のこを作動してしまったため、左手薬指を切創しそうになった。 | のこ道に手を入れない等、丸のこの作業手順を遵守する。類似災害の無いよう、丸のこの使用方法についての周知会を実施。 | 大丈夫と思い手順を省略した | 切れ、こすれ
近道
39 | 型枠加工中 | ベニヤ加工 | 60代 | 30年以上 | 28 | 3 | 15 | 火 | 午後 |  | 丸ノコで手を切りそうになった。 | カバー中に手を入れない。 | 急所に気づかなかった | 挟まれ、巻き込まれ
切れ、こすれ
40 | 型枠加工中 | 型枠下ごしらえ中 | 30代 | 5～10年 | 28 | 10 | 4 | 木 | 午前 | 10 | 基礎型枠下ごしらえを行っている時に、安全カバーが戻らず回転している丸ノコに危うく触れる寸前に気付き負傷せずにすんだ。 | 日常の電動工具の始業点検整備をきちんと行い不備なものは使用しない。丸ノコの安全カバーのバネがきちんと戻るかを確認する。 | 見落とした、気づかなかった | 切れ、こすれ
41 | 型枠加工中 | 穴あけ作業 | 60代 | 30年以上 | 28 | 11 | 28 | 月 | 午後 | 2 | 電動ドリルで合板に穴を開ける作業をしていて、電気ドリルの大きい物とキリの30cmを使用してドリルの力に負けて腕をひねりそうになった。 | 太いキリ使用の時は面倒がらずハンドルを取り付け使用する。 | 手順、急所を忘れていた | 挟まれ、巻き込まれ
大丈夫と思い手順を省略した
不注意
42 | 型枠解体中 | 型枠解体作業（壁型枠） | 40代 | 20～30年 | 26 | 11 | 26 | 木 | 午前 | 11 | 壁型枠解体作業中、根がらみクランプを緩めたところ縦方向に取り付けてあった単管パイプが滑落して3.5m下の床に落ちた。（下部に作業員はいなかった。） | 縦方向の単管パイプの保持（根がらみクランプ取付上下の確認）。下部の人払いの徹底・確認。近くに人がいた場合の声かけの確認 | 見落とした、気づかなかった | 飛来、落下
手順、急所を忘れていた
危ないと思っていなかった
43 | 型枠解体中 | 型枠解体中 | 30代 | 3～5年 | 28 | 11 | 15 | 火 | 午前 | 11 | 型枠解体作業中、ベニヤ、ピーコンをとる際、足場上から足をすべらせて転倒しそうになった。 | 薄暗い中での作業をしていて、安全帯は着用していたが、灯りが足らなかったた為、投光器を使い、作業しやすい状態にし、足元を確認しながら作業する。 | よく見えなかった | 墜落・転落
[13 empty] | 身体、気持ちが疲れていた | 転倒
錯覚
44 | 型枠解体中 | 2階スラブ解体 | 20代 | 5～10年 | 28 | 8 | 27 | 火 | 午前 | 10 | スラブ解体時、チェーン式解体してチェーンを引っ張ろうとしたとき、真っ直ぐ引っ張ってしまい、顔にチェーンの先が来てあたりそうになった。 | 作業手順の確認と、チェーンは斜めに引っ張る。 | 手順、急所を忘れていた | 激突
大丈夫と思い手順を省略した
危ないと思っていなかった
不注意
近道
45 | 型枠解体中 | ピット内型枠解体作業 | 40代 | 10～20年 | 28 | 8 | 23 | 火 | 午前 | 10 | 基礎ピット内、高さ3.3mの型枠解体作業中、コンクリート強度が出ている為、梁及びスラブを同時に解体、搬出材料の振り回しもあるのでスラブを先行でサポートを解体後、梁側脇のベニヤが残り、梁側ベニヤを解体した時にスラブベニヤが作業員脇に落ちてきた。 | 落下しそうなベニヤはサポートにて落下防止をしてから解体する。 | 急所に気づかなかった | 飛来、落下
予測違いをした
不注意
46 | 玉掛け・揚重作業中 | 型枠資材の揚重作業中 | 20代 | 1～3年 | 28 | 7 |  |  | 午前 | 9 | 型枠資材を120tクレーンで荷揚げしていたところ、5階ファブデッキ上でワイヤーがファブデッキの鉄筋に引っ掛かり、ファブデッキが持ち上がった。 | ワイヤー等が引っ掛からない様にシート等を敷き養生して作業する。玉掛け時、ワイヤーを持ち、引っ掛かり等をよく確認して合図をする。 | 見落とした、気づかなかった | 墜落・転落
[13 empty] | 危ないと思っていなかった | 崩壊・倒壊
47 | 玉掛け・揚重作業中 | 型枠の揚重・玉掛け作業 | 30代 | 10～20年 | 28 | 4 | 22 | 金 | 午前 | 11 | 型枠材を作業場所へ搬入するため、クレーンで揚重・玉掛け作業を行っていた。吊荷が12mくらい上昇した所で吊荷を結束していたチェーンが突然外れチェーンが目の前に落下した。 | 玉掛け作業時及び地切りの際、荷姿・結束状態の確認を行う。吊荷から目を離さず、吊荷の直下に立ち入らない。 | 見落とした、気づかなかった | 飛来、落下
大丈夫と思い手順を省略した
不注意