## 行政事業レビューシート
[26 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 514
令和2年度行政事業レビューシート | [24 empty] | （ | 国土交通省 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 官庁営繕費 | [11 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 大臣官房官庁営繕部 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 昭和26年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 終了予定なし |  | 担当課室 |  |  |  |  | 管理課、計画課 | [10 empty] | 管理課長 上野純一 計画課長 秋月聡二郎
会計区分 |  |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 官公庁施設の建設等に関する法律 | [11 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | -
主要政策・施策 |  |  |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | [11 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | その他の事項経費
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 耐震性能の不足等により、大規模地震時に来訪者等の人命に危険が及ぶ施設や災害時の活動拠点としての機能の発揮に問題がある官庁施設について、耐震性能等の必要な性能を確保できるよう改修や施設の更新を実施することにより、便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 建築基準法に基づく耐震性能を満たしていない官庁施設及び災害応急対策活動の拠点としての所要の耐震性能を満たしていない官庁施設について、人命の安全の確保と防災機能の強化を図るため、官庁施設の耐震化等を推進するとともに、既存官庁施設において、最低限必要な施設の性能を確保するため、危険な箇所や経年劣化が著しい部位等について、緊急的な改修等を実施する。
実施方法 |  |  |  |  | 委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  |  | 令和元年度 | [5 empty] | 2年度 | [6 empty] | 3年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 17725 |  |  |  | 17823 |  |  |  |  | 21247 | [5 empty] | 18747 | [6 empty] | 18127
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | 404 |  |  |  | 2395 |  |  |  |  | 1945 | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | 10050 |  |  |  | 5563 |  |  |  |  | 7868 | [5 empty] | 8730 | [6 empty] | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | -5563 |  |  |  | -7868 |  |  |  |  | -8730 | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 22616 |  |  |  | 17913 |  |  |  |  | 22330 | [5 empty] | 27477 | [6 empty] | 18127
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 21591 |  |  |  | 17419 |  |  |  |  | 20771
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 95.47% |  |  |  | 97.24% |  |  |  |  | 93.02%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 119.1% |  |  |  | 86.16% |  |  |  |  | 89.56%
令和2・3年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 2年度当初予算 |  |  |  | 3年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 施設施工旅費 | [6 empty] | 77 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | ・不動産購入費の減額 ・「新型コロナウイルス感染症への対応など緊要な経費の要望額」 1,064 ・なお、上記のほか「『新型コロナウイルス感染症への対応など緊要な経費』として所要の要望を行っている。」
[5 empty] | 施設施工庁費 | [6 empty] | 2238 |  |  |  | 2108
[5 empty] | 施設整備費 | [6 empty] | 12372 |  |  |  | 12351
[5 empty] | 不動産購入費 | [6 empty] | 4060 |  |  |  | 3588
[5 empty] | その他 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 計 | [6 empty] | 18747 |  |  |  | 18127
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 | 2 | 年度
[5 empty] | 官庁施設の耐震基準を満 足する割合：令和2年度95% （面積率） | [6 empty] | 耐震化率（面積率） 耐震基準を満たす官庁施設の延床面積／官庁施設の延床面積 |  |  |  |  | 成果実績 |  | ％ |  |  | 92 |  |  | 93 |  |  |  | 94
[17 empty] | 目標値 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 95
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  |  | 99
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 第4次社会資本整備重点計画（平成27年9月閣議決定） 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成30年12月21日国土交通省告示第1381号）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 |  | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [10 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 |  | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 | 2 | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | 官庁施設の耐震基準を満足する割合：令和2年度95% （面積率） | [5 empty] | 耐震化率（面積率） |  |  |  |  | 成果実績 |  | ％ |  |  | 92 |  |  | 93 |  |  |  | 94
[17 empty] | 目標値 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 95
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  |  | 99
国土強靱化施策 |  |  | 関係 |  | 算出方法 | 平成27年度の実績である90％から耐震改修等を実施することにより令和2年度に95％となるよう目指す | [5 empty] | 耐震基準を満たす官庁施設の延床面積／官庁施設の延床面積
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [30 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [13 empty] | 定性的な成果目標と平成29～令和元年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
[5 empty] | 官庁施設の耐震化 | [11 empty] | 活動実績 |  | 箇所 |  |  | 8 |  |  | 13 |  |  |  | 8
[17 empty] | 当初見込み |  | 箇所 |  |  | 8 |  |  | 13 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
[5 empty] | 危険箇所等の解消 （外壁落下対策、漏水対策等） | [11 empty] | 活動実績 |  | 箇所 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  |  | 34
[17 empty] | 当初見込み |  | 箇所 |  |  | 25 |  |  | 27 |  |  |  | 30 |  |  |  | 34
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度 活動見込 |  |  | 3年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | 官庁施設の耐震化 (X)/(Y) (X)：当該年度の官庁施設の耐震化に係る整備費合計 （百万円） (Y)：(X)の実施箇所数 | [11 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | 611 |  |  | 402 |  |  |  | 822 |  |  |  | 260
[17 empty] | 計算式 |  | X/Y |  |  | 4,891/8 |  |  | 5,227/13 |  |  |  | 6,576/8 |  |  |  | 2,337/9
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | 危険箇所等の解消 (X)/(Y) (X)：当該年度の危険箇所等の解消に係る整備費合計 （百万円） (Y)：(X)の実施箇所数 | [11 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | 90 |  |  | 106 |  |  |  | 104 |  |  |  | 146
[17 empty] | 計算式 |  | X/Y |  |  | 2,436/27 |  |  | 2,752/26 |  |  |  | 3,552/34 |  |  |  | 4,970/34
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 2年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | 13 官庁施設の利便性、安全性等の向上
|  |  | 施策 |  | 44 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 | 2 | 年度
[5 empty] | 官庁施設として必要な性能を確保するための対策が講じられている施設の割合（耐震対策） | [11 empty] | 実績値 |  | ％ |  |  | 92 |  |  | 93 |  |  |  | 94
[17 empty] | 目標値 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | 95
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
耐震性能の不足等により、大規模地震時に来訪者等の人命に危険が及ぶ施設や災害時の活動拠点としての機能の発揮に問題がある施設について、耐震性能等の必要な性能を確保できるよう改修や施設の更新を実施することにより、便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進することができる。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 平成29年度 |  |  | 30年度 |  |  |  | 令和元年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2019 | 取組事項 |  | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
-
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 元年度 |  |  |  | 2年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [18 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [18 empty] | ○ |  | 災害に対する国民の安全・安心の確保等に資するもので ある。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [18 empty] | ○ |  | 国家機関の建築物（官庁施設）のため、地方自治体、民間 等に委ねることはできない事業である。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [18 empty] | ○ |  | 災害に対する国民の安全・安心の確保等のため、官庁施 設の地震・津波対策等は重要な事業である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 多くの業者の入札参加が可能となるよう入札情報の積極的な発信や競争参加条件の設定を行い競争性を確保しているが、一者応札及び随意契約（不落）となったものがあった。また、図書購入等契約相手が１者に限られる随意契約（特命）となるものもあった。引き続き、施工時期の平準化を図るゼロ国債の設定を行うなど、多くの業者が入札参加しやすい環境を整備し、入札契約の競争性の確保に努めている。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [18 empty] | ○ |  | 国家機関の建築物（官庁施設）を国費で整備しており、負担関係は妥当である。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 事業実施にあたっては、工法等の比較検討を行い、適切なコストにより実施している。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [18 empty] | ○ |  | 資金は地方整備局等及び本省で適切に支出している。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 国家機関の建築物（官庁施設）に係る事業のみに限定して支出している。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ○ |  | 落札差金が生じたこと等により、不用額が生じたものであり妥当である。
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ○ |  | 一部事業において、工事の施工に伴い発生した状況変化等により不測の日数を要し、やむを得ず繰越しが生じている。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [18 empty] | ○ |  | 事業実施にあたっては、工法等の比較検討を行い、適切なコストにより実施している。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [18 empty] | ○ |  | 成果実績は、成果目標達成に向けて着実に推移している。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [18 empty] | ○ |  | 事業実施にあたっては、工法等の比較検討を行い、適切な手法及びコストにより実施している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [18 empty] | ○ |  | 活動実績は見込みに見合ったものとなっている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 整備後は、各府省により、十分に活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [18 empty] | ○ |  | 他部局・他府省等とは「官公庁施設の建設等に関する法律」に基づき、適切に役割分担を行っている。
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | 国民の安全・安心の確保等に的確に対応するため、地震・津波対策や老朽化の進行を防ぐ長寿命化対策等に重点化している。 また、多くの業者の入札参加が可能となるよう入札情報の積極的な発信や適切な競争参加条件の設定に努めることなどにより競争性を確保するとともに、従前より施工時期の平準化を図るためのゼロ国債の設定を行うなど、更なる入札契約の競争性の確保に努めている。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 引き続き、地震・津波対策や老朽化の進行を防ぐ長寿命化対策等への重点化や、適切な競争参加条件の設定などによる入札契約の透明性、施工時期の平準化を図ることなどによる入札契約の競争性の確保に努める。
外部有識者の所見
南海トラフ地震や首都直下地震などの大規模地震の発生が懸念されるもとで、官庁施設の耐震性を確保することは、発災時の来訪者・職員等の安全の確保のみならず、災害への迅速な対応を確保するうえでも重要な課題である。本事業については高い執行率が確保されているが、令和２年度は本事業を通じた耐震化率の向上に係る目標最終年度に当たっており、引き続き着実な事業の推進が望まれる。事業の実施に当たっては明確な優先順位のもとでメリハリのある事業実施が求められるとともに、入札における高い透明性・競争性を確保していくことが引き続き求められる。多くの業務の発注において十分な競争性が確保さる形で適切な実施が確保されているが、一部の事業においては入札者数（応募者数）が１となっている事例がみられることから、その原因を確認し、競争性の確保に向けた改善の努力が引き続きなされていくことが求められる。
行政事業レビュー推進チームの所見
事業内容の 一部改善 |  |  |  | 外部有識者の所見も踏まえ、一者応札となっている契約については、更なる原因の分析を行い、改善に向けて努められたい。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
執行等改善 |  |  |  | 事業実施にあたっては、引き続き多くの業者の入札参加が可能となるよう入札情報の積極的な発信や競争参加条件の設定、施工時期の平準化等を図り、競争性の確保に努める。
備考
支出先上位10社リストの中には、平成１５年度、平成２７年度、平成２８年度、平成２９年度、平成３０年度、令和元年度に入札等を行ったものが含まれる。
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | 18 | [7 empty] | 平成23年度 |  |  | 19 |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | 24 | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | 471
平成26年度 |  |  | 451 | [7 empty] | 平成27年度 |  |  | 464 |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | 479 | [7 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 465
平成30年度 |  |  | 466
平成31年度 |  |  | 国土交通省 |  |  | ( |  |  | 474 |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※令和元年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.関東地方整備局 | [14 empty] | B.西松建設（株）
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施設整備費 |  |  |  | 庁舎改修工事等（京橋税務署等） | [7 empty] | 2913 |  |  | 施設整備費 |  |  |  | 京橋税務署・中央都税事務所建築その他工事 | [11 empty] | 936
[5 empty] | 不動産購入費 |  |  |  | 九段第３合同庁舎の建設工事等 （ＰＦＩ事業での施設完成済） | [7 empty] | 472
[5 empty] | 施設施工庁費 |  |  |  | 庁舎改修工事に係る設計・管理等 | [7 empty] | 175
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 3560 |  |  | 計 | [15 empty] | 936
[5 empty] | C. | [14 empty] | D.国土交通本省
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[9 empty] | 百万円未満 | [10 empty] | 施設整備費 |  |  |  | 庁舎改修工事等（財務省本庁舎等） | [11 empty] | 7027
[20 empty] | 不動産購入費 |  |  |  | 中央合同庁舎７号館の建設工事等 （ＰＦＩ事業での施設完成済） | [11 empty] | 3588
[20 empty] | 施設施工庁費 |  |  |  | 庁舎改修工事に係る調査・設計・管理等 | [11 empty] | 145
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 10760
[5 empty] | E.清水建設（株） | [14 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 施設整備費 |  |  |  | 財務省本庁舎耐震改修建築工事 | [7 empty] | 5135
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 5135 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | G. | [14 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [27 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 関東地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 3560 | [6 empty] | - |  |  |  | -
2 | 1 | 中国地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 1727 | [6 empty] | - |  |  |  | -
3 | 1 | 近畿地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 1010 | [6 empty] | - |  |  |  | -
4 | 1 | 中部地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 865 | [6 empty] | - |  |  |  | -
5 | 1 | 四国地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 592 | [6 empty] | - |  |  |  | -
6 | 1 | 九州地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 514 | [6 empty] | - |  |  |  | -
7 | 1 | 北海道開発局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 512 | [6 empty] | - |  |  |  | -
8 | 1 | 東北地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 279 | [6 empty] | - |  |  |  | -
9 | 1 | 沖縄総合事務局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 210 | [6 empty] | - |  |  |  | -
10 | 1 | 北陸地方整備局 | [5 empty] | - |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 162 | [6 empty] | - |  |  |  | -
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 西松建設（株） | [5 empty] | 8010401021454 |  |  |  | 京橋税務署・中央都税事務所建築その他工事 |  |  |  |  | 936 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 9 |  |  |  | 96.7
2 | 1 | 九段ＰＦＩサービス（株） | [5 empty] | 1010401052844 |  |  |  | 九段第３合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 |  |  |  |  | 472 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 6 |  |  |  | 73.4
3 | 1 | 三幸建設工業（株） | [5 empty] | 3010001044406 |  |  |  | 警視庁第六機動隊単身寮建築改修その他工事 |  |  |  |  | 433 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 7 |  |  |  | 95.4
4 | 1 | 大之木建設（株） | [5 empty] | 1240001025574 |  |  |  | 海上保安大学校国際交流センターその他建築工事 |  |  |  |  | 390 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 94.8
5 | 1 | 川崎設備工業（株） | [5 empty] | 2180001035307 |  |  |  | 京橋税務署・中央都税事務所機械設備工事 |  |  |  |  | 226 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 8 |  |  |  | 90.8
6 | 1 | 川崎設備工業（株） | [5 empty] | 2180001035307 |  |  |  | 海上保安大学校国際交流センターその他機械設備工事 |  |  |  |  | 125 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 2 |  |  |  | 90.2
7 | 1 | （株）旭工建 | [5 empty] | 1120101043934 |  |  |  | 国立京都国際会館防水改修工事 |  |  |  |  | 344 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 6 |  |  |  | 95.7
8 | 1 | 青木あすなろ建設（株） | [5 empty] | 4010401010452 |  |  |  | 栃木地方合同庁舎建築工事 |  |  |  |  | 322 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 5 |  |  |  | 94.8
9 | 1 | 大成建設（株） | [5 empty] | 4011101011880 |  |  |  | 広島地方合同庁舎２号館の耐震改修その他工事 |  |  |  |  | 300 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 7 |  |  |  | 94.8
10 | 1 | 住友電設（株） | [5 empty] | 7120001044515 |  |  |  | 海上保安大学校国際交流センターその他電気設備工事 |  |  |  |  | 287 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 6 |  |  |  | 99.6
11 | 1 | （株）日立プラントサービス | [5 empty] | 5013301030602 |  |  |  | 名古屋第２国税総合庁舎設備改修工事 |  |  |  |  | 282 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 4 |  |  |  | 94.1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | （公財）福島県産業振興センター | [5 empty] | 2380005010153 |  |  |  | 会場借上 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1 | （公社）ロングライフビル推進協会 | [5 empty] | 1010405008867 |  |  |  | 図書購入 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | 1 | （公財）日本住宅・木材技術センター | [5 empty] | 5010605002253 |  |  |  | 図書購入 |  |  |  |  | 0.008 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | 1 | （公財）日本住宅・木材技術センター | [5 empty] | 5010605002253 |  |  |  | 図書購入 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
5 | 1 | （公社）日本鉄筋継手協会 | [5 empty] | 8010005016116 |  |  |  | 図書購入 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
6 | 1 | （公財）とちぎ建設技術センター | [5 empty] | 8060005007597 |  |  |  | 会場借上 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
7 | 1 | （公社）日本コンクリート工学会 | [5 empty] | 4010005016623 |  |  |  | 図書購入 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
8 | 1 | （公財）えひめ産業振興財団 | [5 empty] | 8500005006991 |  |  |  | 会場借上 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | -
9 | 1 | （公財）岩手県土木技術振興協会 | [5 empty] | 1400005000227 |  |  |  | 会場借上 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
10 | 1 | （公社）日本建築積算協会 | [5 empty] | 3010405000954 |  |  |  | 図書購入 |  |  |  |  | 0.006 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | -
11 | 1 | （公財）東京防災救急協会 | [5 empty] | 9010005014093 |  |  |  | 図書購入 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 国土交通本省 | [5 empty] | 2000012100001 |  |  |  | 庁舎改修工事等 |  |  |  |  | 10760 | [6 empty] | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 清水建設（株） | [5 empty] | 1010401013565 |  |  |  | 財務省本庁舎耐震改修建築工事 |  |  |  |  | 5135 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 96.6
2 | 1 | 霞が関7号館PFI（株） | [5 empty] | 3010701022462 |  |  |  | 中央合同庁舎第７号館整備に係る割賦払い |  |  |  |  | 3588 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 77.6
3 | 1 | 霞が関7号館PFI（株） | [5 empty] | 3010701022462 |  |  |  | 中央合同庁舎第７号館整備等事業 |  |  |  |  | 16 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100
4 | 1 | 日本電設工業（株） | [5 empty] | 6010501016240 |  |  |  | 財務省本庁舎耐震改修電気設備工事 |  |  |  |  | 752 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 93.3
5 | 1 | 大成設備（株） | [5 empty] | 5011101011888 |  |  |  | 財務省本庁舎耐震改修機械設備工事 |  |  |  |  | 561 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.7
6 | 1 | 村本建設（株） | [5 empty] | 1150001014512 |  |  |  | 外務本省改修建築その他工事 |  |  |  |  | 267 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 2 |  |  |  | 92.3
7 | 1 | 三菱電機（株） | [5 empty] | 4010001008772 |  |  |  | 中央合同庁舎第４号館改修特高受変電設備工事 |  |  |  |  | 124 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 97.6
8 | 1 | 日本コムシス（株） | [5 empty] | 4010701022825 |  |  |  | 中央合同庁舎第４号館改修電気設備その他工事 |  |  |  |  | 119 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99
9 | 1 | （株）日立プラントサービス | [5 empty] | 5013301030602 |  |  |  | 中央合同庁舎第３号館外１件改修機械設備その他工事 |  |  |  |  | 70 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 5 |  |  |  | 94.3
10 | 1 | （一財）建築コスト管理システム研究所 | [5 empty] | 4010405010399 |  |  |  | 公共建築工事積算に関する調査検討業務 |  |  |  |  | 25 |  |  | 随意契約 （公募） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100
11 | 1 | （株）大塚商会 | [5 empty] | 1010001012983 |  |  |  | ＢＩＭ及び情報共有システム環境整備業務 |  |  |  |  | 18 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 92.6
12 | 1 | （株）大塚商会 | [5 empty] | 1010001012983 |  |  |  | ＣＡＤソフトの導入業務 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | -
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [27 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1 | E | （株）日立プラントサービス |  |  |  |  | 5013301030602 |  |  |  | 中央合同庁舎第３号館外１件改修機械設備その他工事 |  |  |  |  | 960 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 5 |  |  |  | 94.3
2 | 1 | E | 日本コムシス（株） |  |  |  |  | 4010701022825 |  |  |  | 中央合同庁舎第４号館改修電気設備その他工事 |  |  |  |  | 509 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99
3 | 1 | B | （株）南建設 |  |  |  |  | 9420001009527 |  |  |  | 黒石税務署建築工事 |  |  |  |  | 327 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 95.8
4 | 1 | B | 東芝デジタルソリューションズ（株） |  |  |  |  | 7010401052137 |  |  |  | 行政情報システム運用補助業務 |  |  |  |  | 327 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 98.6
5 | 1 | E | 三菱電機（株） |  |  |  |  | 4010001008772 |  |  |  | 中央合同庁舎第４号館改修特高受変電設備工事 |  |  |  |  | 314 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 97.6
6 | 1 | B | 末廣屋電機（株） |  |  |  |  | 7430001048369 |  |  |  | 札幌第１地方合同庁舎改修電気設備その他工事 |  |  |  |  | 305 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 95.5
7 | 1 | B | 栗原工業（株） |  |  |  |  | 8120001059636 |  |  |  | 徳島地方合同庁舎電気設備その他改修工事 |  |  |  |  | 299 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 2 |  |  |  | 92.2
8 | 1 | B | （株）ゴセケン |  |  |  |  | 6150001013864 |  |  |  | 奈良第３地方合同庁舎改修工事 |  |  |  |  | 248 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 91.8
9 | 1 | B | （株）今西組 |  |  |  |  | 8120001022313 |  |  |  | 税務大学校和光校舎建築改修その他工事 |  |  |  |  | 247 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 7 |  |  |  | 91.6
10 | 1 | B | （株）中村組 |  |  |  |  | 5190001015783 |  |  |  | 名古屋国税総合庁舎外壁改修工事 |  |  |  |  | 194 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 2 |  |  |  | 91.1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
国土交通省
２０，７７１百万円
予算配分、事業採択、地方整備局等への助言
Ａ．地方整備局等（１０機関）
９，４３１百万円
新営事業（建替え）及び改修に係る工事・設計・監理・調査等を実施
Ｂ．民間企業（２２６社）
９，４３１百万円
【一般競争入札等】
工事・設計・監理、調査等
Ｃ．地方公共団体（１０団体）
０．１百万円
【随意契約】
図書購入、会場借上
Ｄ．国土交通本省
１０，７６０百万円
新営事業（建替え）及び改修に係る工事・設計・監理・調査等を実施
Ｅ．民間企業（５２社）
１０，７６０百万円
【一般競争入札等】
工事・設計・監理、調査等
工事事務費
５８０百万円
※上記の支出額は順位１位から３９千円、２４千円、７千円、５千円、１２千円、１１千円、１１千円、１０千円、１０千円、５千円、４千円である。

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 令和元年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新02 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 令和2年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 委託・請負 | 新03 | 内閣府 | 昭和2年度 | 令和3年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和3年度 | 令和4年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 委託・請負 | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和4年度 | 令和5年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 次世代型行政サービスの早期実現 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  |  |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和5年度 | 令和6年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 委託・請負 | 新31 | 金融庁 | 昭和6年度 | 令和7年度 |  |  | 随意契約 （少額） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 | ○ | 高齢社会対策 | 高齢社会対策 | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 | [7 empty] | 新32 | 消費者庁 | 昭和7年度 | 令和8年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 | ○ | 国土強靱化施策 | 高齢社会対策、国土強靱化施策 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和8年度 | 令和9年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 | ○ | 子ども・若者育成支援 | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援 | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | ○ | その他の事項経費 | その他の事項経費 | [5 empty] | 総務省 | 昭和9年度 | 令和10年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
障害者施策 | ○ | 障害者施策 | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策 | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 法務省 | 昭和10年度 | 令和11年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
少子化社会対策 | ○ | 少子化社会対策 | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策 | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | [8 empty] | 外務省 | 昭和11年度 | 令和12年度 |  |  | その他 |  | L
食育推進 |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策 | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 財務省 | 昭和12年度 | 令和13年度 |  |  |  |  | M
男女共同参画 | ○ | 男女共同参画 | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和13年度 | 令和14年度 |  |  |  |  | N
地球温暖化対策 |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和14年度 | 令和15年度 |  |  |  |  | O
犯罪被害者等施策 |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和15年度 | 令和16年度 |  |  |  |  | P
ＩＴ戦略 |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和16年度 | 令和17年度 |  |  |  |  | Q
クールジャパン |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和17年度 | 令和18年度 |  |  |  |  | R
知的財産 |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 環境省 | 昭和18年度 | 令和19年度 |  |  |  |  | S
地方創生 |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和19年度 | 令和20年度 |  |  |  |  | T
ＯＤＡ |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和20年度 | 令和21年度 |  |  |  |  | U
2020年東京オリパラ |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和21年度 | 令和22年度 |  |  |  |  | V
統計改革 |  |  | 高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 | 食料安定供給特別会計農業再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和22年度 | 令和23年度 |  |  |  |  | W
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和23年度 | 令和24年度 |  |  |  |  | X
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和24年度 | 令和25年度 |  |  |  |  | Y
高齢社会対策、国土強靱化施策、子ども・若者育成支援、障害者施策、少子化社会対策、男女共同参画 |  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和25年度 | 令和26年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和26年度 | 令和27年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和27年度 | 令和28年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和28年度 | 令和29年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和29年度 | 令和30年度以降 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和30年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和31年度 | [5 empty] | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和32年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和33年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和34年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和35年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和36年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | 一般会計 | [13 empty] | 昭和37年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和38年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和39年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和40年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和41年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和42年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和43年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和44年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和45年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和46年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和47年度 | [5 empty] | v
昭和48年度
昭和49年度
昭和50年度
昭和51年度
昭和52年度
昭和53年度
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
新