## 行政事業レビューシート
[26 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 218
平成３１年度行政事業レビューシート | [24 empty] | （ | 国土交通省 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 老朽化化学兵器の廃棄処理に必要な経費 | [11 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 港湾局 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成１７年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 平成３１年度 |  | 担当課室 |  |  |  |  | 計画課 技術企画課 | [10 empty] | 課長 中村 晃之 課長 遠藤 仁彦
会計区分 |  |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | - | [11 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | -
主要政策・施策 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | その他の事項経費
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 苅田港においては、旧日本軍が投棄したと思われる致死性の毒ガスを含む老朽化化学兵器が発見されており、港湾活動や地域活動の安全性が脅かされている状況である。苅田港及び地域の安全を確保するため、老朽化化学兵器の探査及び処理業務等を行う。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 内閣官房の調整により、平成17年度から苅田港における老朽化化学兵器の無害化処理を国土交通省によって実施している。平成26年度までに計2,968発の化学弾を発見し、処理を実施（平成17年度以前の防衛庁実施分を含む）。港内の安全を確保するため、防波堤沖や航路沖地域における老朽化化学兵器の探査や処理業務等を行う。 平成29年度に新たに老朽化化学兵器が発見されたことから、一時的な安全対策として格納容器への保管を実施し、平成30年度中に無害化処理を実施。 ［無害化処理の流れ］ 1.磁気探査、2.現し作業、3.揚収、4.陸揚げ・輸送、5.検査・識別、6.無害化処理
実施方法 |  |  |  |  | 直接実施、委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  |  | 30年度 | [5 empty] | 31年度 | [6 empty] | 32年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 163 |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - | [6 empty] | -
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | 20 |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | 270
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -270
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1159
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 183 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 889 | [5 empty] | 270 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 119 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 889
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 65.03% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 73.01% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
平成31・32年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 31年度当初予算 |  |  |  | 32年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | - | [6 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -
[5 empty] | その他 | [6 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | 計 | [6 empty] | - |  |  |  | -
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | 苅田港において発見された化学弾の無害化処理を適切に実施する。 | [6 empty] | 発見された化学弾のうち、無害化処理された弾数 |  |  |  |  | 成果実績 |  | 発 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | 発 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 国土交通省港湾局調べ（平成３１年３月）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 |  | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [10 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 |  | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [30 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [13 empty] | 定性的な成果目標と28～30年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
[5 empty] | 老朽化化学兵器の探査を行った港湾数 | [11 empty] | 活動実績 |  | 港 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み |  | 港 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
[5 empty] | 老朽化化学兵器の処理業務を行った港湾数 | [11 empty] | 活動実績 |  | 港 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み |  | 港 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | 執行額／老朽化化学兵器の探査を行った港湾数 | [11 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | 119 |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  | -
[17 empty] | 計算式 |  | 百万円/式 |  |  | 119/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | - |  |  |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | 執行額／老朽化化学兵器の処理業務を行った港湾数 | [11 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | - |  |  | 10 |  |  |  | 889 |  |  |  | 270
[17 empty] | 計算式 |  | 百万円/式 |  |  | - |  |  | 10/1 |  |  |  | 889/1 |  |  |  | 270/1
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | ６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化
|  |  | 施策 |  | １９ 海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を推進する
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 実績値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
苅田港においては、旧日本軍が投棄したと思われる致死性の毒ガスを含む老朽化化学兵器が発見されており、港湾活動や地域活動の安全性が脅かされている状況である。苅田港及び地域の安全を確保するため、老朽化化学兵器の処理業務等を行う。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2018 | 取組事項 |  | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
-
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [18 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [18 empty] | ○ |  | 当事業は地域住民や港湾利用者の安全・安心を確保するために実施している事業である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [18 empty] | ○ |  | 旧日本軍由来の老朽化化学兵器の廃棄処理事業であり、国費を投入すべき事業である。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [18 empty] | ‐
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 老朽化化学兵器の化学剤漏出や盗難・流失などの危険性があり、一刻も早く処理する必要があったが、処理にあたって特殊な施設を短期間で確実に現地に設置するなどの対応が可能な者が1者しかいないことが確認された。そのため競争性が確保されず、随意契約により行うことはやむを得ない。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [17 empty] | 無
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [18 empty] | ‐
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 老朽化化学兵器の無害化処理に必要な経費についてのみ計上している。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [18 empty] | ○ |  | 地方整備局において、事業に必要な契約による適切な支出を行っている。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 老朽化化学兵器の無害化処理に必要な経費についてのみ計上している。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ‐
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ‐
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [18 empty] | ‐
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [18 empty] | ‐
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [18 empty] | ‐
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [18 empty] | ‐
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [18 empty] | ‐
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [18 empty] | ‐
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | 事業目的は国民や社会のニーズを反映したものとなっており、国費投入の必要性についても確認でき、支出も事業目的に即した真に必要なものに限定されている。なお、苅田港の安全に対する地元住民の要望等を踏まえ事業の実施に当たっている。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 老朽化化学兵器の発見状況、地元住民の要望等を踏まえ、必要となる対応を検討していく。
外部有識者の所見
H31年度に繰り越した270百万円の内訳および理由を説明されたい。
行政事業レビュー推進チームの所見
終了予定 |  |  |  | 平成30年度に発生した台風21号により、使用設備の保管場所が浸水被害を受けて設備の再製作に時間を要したことで、老朽化化学兵器廃棄処理業務庁費270百万円を翌年度に繰り越した。このため、事業の確実な完了に向けて、計画的な事業実施に努めること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
予定通り終了 |  |  |  | 前年度より繰り越した270百万円により、今年度に除染及び環境分析を実施し、予定通り完了している。
備考
-
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | 388 | [7 empty] | 平成23年度 |  |  | 353 |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | 363 | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | 229
平成26年度 |  |  | 218 | [7 empty] | 平成27年度 |  |  | 224 |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | 232 | [7 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 223
平成30年度 |  |  | 国土交通省 |  |  | ( |  |  | 223 |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成30年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.九州地方整備局 | [14 empty] | B.（株）神戸製鋼所
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 事業費 |  |  |  | 老朽化化学兵器の廃棄処理に必要な経費 | [7 empty] | 888 |  |  | 事業費 |  |  |  | 平成30年度苅田港磁気異常物処理業務 | [11 empty] | 888
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 888 |  |  | 計 | [15 empty] | 888
[5 empty] | C. | [14 empty] | D.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | E. | [14 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
[5 empty] | G. | [14 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [27 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 九州地方整備局 | [5 empty] | 2000012100001 |  |  |  | 老朽化化学兵器の廃棄処理に必要な経費 |  |  |  |  | 888 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | （株）神戸製鋼所 | [5 empty] | 6140001005714 |  |  |  | 平成30年度苅田港磁気異常物処理業務 |  |  |  |  | 888 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | 99.9
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [27 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
※平成３１年以降の表記は、新元号に読み替えることとする。

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 | ○ | 直接実施 | 直接実施 |  | （選択してください） | 不明 | 平成２９年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 直接実施、委託・請負 | 新31 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成３０年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 直接実施、委託・請負 | 新32 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成３１年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 直接実施、委託・請負 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成３２年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革・分野横断的な取組 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 直接実施、委託・請負 | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３３年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 文教・科学技術 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 直接実施、委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３４年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 直接実施、委託・請負 | 新30 | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３５年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 | [7 empty] | 新31 | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３６年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  |  | 直接実施、委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３７年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | ○ | その他の事項経費 | その他の事項経費 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３８年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３９年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成４０年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | W
統計改革 |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | X
|  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | Y
|  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | Z
- |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | a
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | b
|  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | c
|  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２９年度 | [5 empty] | d
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３０年度 | [5 empty] | e
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３１年度 | [5 empty] | f
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[5 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[16 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  | 一般会計 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[16 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[16 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[16 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[16 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[16 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[16 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[16 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[16 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[16 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[16 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
平成３１年度
新