## 行政事業レビューシート
[25 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 249
平成３０年度行政事業レビューシート | [23 empty] | （ | 国土交通省 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  | 整備新幹線整備事業 | [11 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 鉄道局 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  | 平成４年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 終了予定なし |  | 担当課室 |  |  |  |  | 幹線鉄道課、施設課 | [10 empty] | 幹線鉄道課長 池光 崇 施 設 課 長 岸谷 克己
会計区分 |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | 全国新幹線鉄道整備法第13条 | [11 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | 国土形成計画（全国計画） （平成27年8月14日閣議決定）
主要政策・施策 |  |  |  | 観光立国 | [11 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | 公共事業
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 我が国の基幹的な高速輸送体系を形成するため、地域間の移動時間を大幅に短縮させて関係する地域社会の振興や経済活性化に大きな効果をもたらすとともに、我が国の多重的な幹線交通体系の確保に不可欠であり、かつ環境にも優しい公共交通機関である整備新幹線を着実に整備する。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 全国新幹線鉄道整備法に基づき、国土交通大臣から建設主体として指名された（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設を行う以下の路線について、事業費の一部を助成する。 ①北海道新幹線（新函館北斗～札幌）〔新青森・新函館北斗間の開業から概ね20年後完成予定〕としているが、政府・与党申合せ（H27･1・14）では 完成・開業時期を平成47年度から5年前倒しし、平成42年度末の完成・開業を目指すこととなった。 ②北海道新幹線(新青森～新函館北斗) 〔平成28年3月26日完成・開業〕 ③北陸新幹線(長野～金沢) 〔平成27年3月14日完成・開業〕 ④北陸新幹線(金沢～敦賀) 〔長野・金沢間の開業から概ね１０年強後完成予定〕としているが、政府・与党申合せ（H27･1・14）では完成・開業時期を 平成37年度から3年前倒しし、平成34年度末の完成・開業を目指すこととなった。 ⑤九州新幹線(武雄温泉～長崎) 〔認可（平成２０年３月）から概ね１0年程度で完成予定〕としているが、政府・与党申合せ（H27･1・14）では フリーゲージトレインの技術開発を推進し、完成・開業時期を平成34年度から可能な限り前倒しすることとなった。 ※負担割合 国：2/3、地方公共団体：1/3
実施方法 |  |  |  | 補助
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [10 empty] | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  |  |  | 29年度 | [5 empty] | 30年度 | [6 empty] | 31年度要求
|  |  |  | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 75450 |  |  |  | 75450 |  |  |  |  | 75450 | [5 empty] | 75450
[6 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[6 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | 37157 |  |  |  | 47124 |  |  |  |  | 50626 | [5 empty] | 42340
[6 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | -47124 |  |  |  | -50626 |  |  |  |  | -42340 | [5 empty] | -
[6 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -
[6 empty] | 計 |  |  |  |  | 65483 |  |  |  | 71948 |  |  |  |  | 83736 | [5 empty] | 117790 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 執行額 | [6 empty] | 65483 |  |  |  | 71948 |  |  |  |  | 83736
|  |  |  | 執行率（％） | [6 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 86.79% |  |  |  | 95.36% |  |  |  |  | 111%
平成30・31年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 30年度当初予算 |  |  |  | 31年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
|  |  |  | 整備新幹線整備事業費補助 | [6 empty] | 75450
|  |  |  | その他 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 計 | [6 empty] | 75450 |  |  |  | 0
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | - |  | 年度 | 28 | 年度
|  |  |  | 平成23年度に目標値設定を行い、平成28年度に、鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数を140万人まで引き上げる | [6 empty] | 鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数 |  |  |  |  | 成果実績 |  | 万人 |  |  | 140 |  |  | 270 | [7 empty] | - |  |  | 270
[16 empty] | 目標値 |  | 万人 |  |  | - |  |  | 140 | [7 empty] | - |  |  | 140
[16 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 100 |  |  | 193 | [7 empty] | - |  |  | 193
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  | 整備新幹線の開業効果に関する調査（平成28年度：整備新幹線建設推進高度化事業）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 30 |  | 年度 | 34 | 年度
|  |  |  | 平成27年度に目標値設定を行い、平成34年度に、鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数を140万人まで引き上げる。 | [6 empty] | 鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数 |  |  |  |  | 成果実績 |  | 万人 |  |  | - |  |  | 135 |  |  |  | 130
[16 empty] | 目標値 |  | 万人 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 140
[16 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | 96 |  |  |  | 93
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  | 整備新幹線の開業効果に関する調査（平成29年度：整備新幹線建設推進高度化事業）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 30 |  | 年度 | 34 | 年度
|  |  |  | 鉄道建設について、以下の時期までに完成・開業させることを目指す。 北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）：平成２７年度末、北陸新幹線（ 金沢～ 敦賀間） ： 平成３ ４ 年度末、九州新幹線西九州ルート（ 武雄温泉～ 長崎間） ： 平成３ ４ 年度 ※北海道新幹線は第５期中期計画で目標設定を行う。 | [6 empty] | 完成・開業した整備延長 |  |  |  |  | 成果実績 |  | km |  |  | 149 |  |  | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  | -
[16 empty] | 目標値 |  | km |  |  | 149 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 340
[16 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 100 |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 (第３期中期計画１．（１）①、第４期中期計画３．（１）①) http://www.jrtt.go.jp/01Organization/Plan/pdf/keikaku3.pdf http://www.jrtt.go.jp/01Organization/Plan/pdf/keikaku4.pdf
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
|  |  |  | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[16 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[16 empty] | 達成度 |  | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  | 算出方法 | [10 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[16 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[16 empty] | 達成度 |  | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
|  |  |  | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [29 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [13 empty] | 定性的な成果目標と27～29年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
|  |  |  | 建設を行っている線区数 | [11 empty] | 活動実績 |  | 建設線区数 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み |  | 建設線区数 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 4
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 活動見込 |  |  | 31年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | 16,747百万円 （執行額／建設線区数） | [11 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円/線区数 |  |  | 13097 |  |  | 14390 |  |  |  | 16747 |  |  |  | 29447
[16 empty] | 計算式 |  | 執行額/建設線区数 |  |  | 65,483/5 |  |  | 71,948/5 |  |  |  | 83,736/5 |  |  |  | 117,790/4
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度活動見込
|  |  |  | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策 | ６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化
|  |  | 施策 | 23 整備新幹線の整備を推進する
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | - |  | 年度 | 34 | 年度
|  |  |  | 鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数 | [11 empty] | 実績値 |  | 万人 |  |  | - |  |  | 135 |  |  |  | 130 |  |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 |  | 万人 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 140
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 27年度 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
|  |  |  | - | [11 empty] | 成果実績 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
|  |  |  | - | [11 empty] | 成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
-
|  |  | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [13 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [17 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [17 empty] | ○ |  | 整備新幹線は、我が国の基幹的な高速輸送体系を形成し、地域間の移動時間を大幅に短縮させて関係する地域社会の振興や経済活性化に大きな効果をもたらすとともに、我が国の多重的な幹線交通体系の確保に不可欠であり、国民や社会のニーズを的確に反映している。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [17 empty] | ○ |  | 新幹線の建設は複数の地方自治体にまたがって計画するものであり、地方自治体や民間が個別に立案し実施することは非効率であるため、国が実施する必要がある。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [17 empty] | ○ |  | 整備新幹線は、我が国の多重的な幹線交通体系の確保に不可欠であり、極めて優先度が高いものである。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [17 empty] | ○ |  | 補助対象者である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、「調達等合理化計画」を作成し、原則として一般競争入札等としている。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [16 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [16 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [17 empty] | ○ |  | 全国新幹線鉄道整備法に基づき、事業費の費用負担が行われており、受益者との負担は適切に行われている。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [17 empty] | ○ |  | 補助対象者である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、「調達等合理化計画」を作成し、原則として一般競争入札等とすることや、事業内容を精査し、必要最小限の内容を見極めるなど、コスト縮減に努めている。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [17 empty] | ○ |  | 同上
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [17 empty] | ○ |  | 費目・使途は事業目的に即し、整備新幹線の整備に真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [17 empty] | ‐
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [17 empty] | ○ |  | 用地取得などに伴う地権者との価格協議及び道水路付替協議の難航や、トンネル工事における事前に予測することが困難な地質不良等による工事の進捗の遅れ等によるものである。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [17 empty] | ○ |  | 整備中の区間において、コスト縮減や工事の着実な推進に向け、設計・施工方法等の見直しに努めている。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [17 empty] | ○ |  | 平成２８年３月２６日の北海道新幹線（新青森・新函館北斗間）の開業により、５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数が増加した。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [17 empty] | ○ |  | 整備中の区間において、コスト縮減や工事の着実な推進に向け、設計・施工方法・入札契約手続き等の見直しを進めており、効果的かつ低コストで実施できるよう努めている。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [17 empty] | ○ |  | 見込みに見合った活動実績となっている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [17 empty] | ○ |  | 整備された施設は全国新幹線鉄道整備法に基づき、営業主体に貸付が行われ、十分に活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [17 empty] | ‐ |  | 類似の事業は特段ない。
|  | 所管府省名 |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  | 建設を行っている区間の整備を着実に進めている。また、北陸新幹線(長野・金沢間)については平成27年3月に開業し、北海道新幹線(新青森・新函館北斗間)については、平成28年3月に開業している。
|  | 改善の 方向性 |  | 事業の着実な推進にあたっては、引き続き、工事費の縮減、機構の入札・契約手続きの改善に努めていくこととしている。
外部有識者の所見
行政事業レビュー推進チームの所見
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | 273 | [6 empty] | 平成23年度 |  |  | 250 |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | 259 | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | 256
平成26年度 |  |  | 249 | [6 empty] | 平成27年度 |  |  | 252 |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | 260
平成29年度 |  |  | 国土交通省 |  | ( |  |  | 249 |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  | ※平成29年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A.（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | [14 empty] | B.奥村･日本国土･札建･山田JV
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 本工事 |  |  |  | 工事の実施、調査。設計、その他諸役務 | [7 empty] | 73164 | [6 empty] | 北海道新幹線に係る工事の実施 | [11 empty] | 1574
|  |  |  | 用地費 |  |  |  | 用地取得に係る補償費等 | [7 empty] | 6815
|  |  |  | 管理費等 |  |  |  | 人件費、旅費、事務経費等 | [7 empty] | 426
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 80405 |  |  | 計 | [15 empty] | 1574
|  |  |  | C.北海道新幹線旅客鉄道㈱ | [14 empty] | D.長崎県
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[8 empty] | 北海道新幹線に係る工事の実施 | [7 empty] | 5936 | [6 empty] | 用地補償 | [11 empty] | 385
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 5936 |  |  | 計 | [15 empty] | 385
|  |  |  | E. | [14 empty] | F.
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
|  |  |  | G. | [14 empty] | H.
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [26 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |  |  |  |  | 4020005004767 |  |  |  | 整備新幹線等の建設、保有、貸付 |  |  |  |  | 80405 |  |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 奥村･日本国土･札建･山田JV |  |  |  |  | - |  |  |  | 北海道新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1574 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 92.5
2 | 1 | 岩田地崎･熊谷･不動ﾃﾄﾗ･相互JV |  |  |  |  | - |  |  |  | 北海道新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1419 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 13 |  |  |  | 87.6
3 | 1 | 鹿島・梅林・長崎西部ＪＶ |  |  |  |  | - |  |  |  | 九州新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1323 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 13 |  |  |  | 89
4 | 1 | 西松・東亜・中山・萩原JV |  |  |  |  | - |  |  |  | 北海道新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1276 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 11 |  |  |  | 89.4
5 | 1 | ﾌｼﾞﾀ・株木・石山・砂子JV |  |  |  |  | - |  |  |  | 北海道新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1247 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 11 |  |  |  | 89.3
6 | 1 | 戸田・伊藤・新太平洋・北海道軌道施設JV |  |  |  |  | - |  |  |  | 北海道新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1223 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 12 |  |  |  | 89.1
7 | 1 | 若築・本間・石田JV |  |  |  |  | - |  |  |  | 北陸新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1134 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 5 |  |  |  | 89.7
8 | 1 | 大成・佐藤・田中・堀松JV |  |  |  |  | - |  |  |  | 北海道新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1103 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 12 |  |  |  | 89.8
9 | 1 | 鹿島・五洋・宮坂・荒井JV |  |  |  |  | - |  |  |  | 北海道新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1102 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 12 |  |  |  | 89.2
10 | 1 | 佐藤・三軌・日本建設技術ＪＶ |  |  |  |  | - |  |  |  | 九州新幹線に係る工事の実施 |  |  |  |  | 1058 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.9 |  |  |  | 工事工種が多いことから、工程、採算性及び企業体職員等の確保が困難であると考え、参加を回避したものと思われる。今後調達等合理化計画を基に公正性・透明性の確保に努める。
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 北海道旅客鉄道㈱ |  |  |  |  | 4430001022657 |  |  |  | 北海道新幹線に係る工事の実施（12件） |  |  |  |  | 5936 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1 | 九州旅客鉄道㈱ |  |  |  |  | 6290001012621 |  |  |  | 九州新幹線に係る工事の実施（21件） |  |  |  |  | 2213 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | 1 | 西日本旅客鉄道㈱ |  |  |  |  | 1120001059675 |  |  |  | 北陸新幹線に係る工事の実施（23件） |  |  |  |  | 1854 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | 1 | 北陸電力㈱ |  |  |  |  | 7230001003022 |  |  |  | 北陸新幹線に係る工事の実施（120件） |  |  |  |  | 420 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
5 | 1 | 東日本旅客鉄道㈱ |  |  |  |  | 9011001029597 |  |  |  | 北海道新幹線、北陸新幹線に係る工事の実施（6件） |  |  |  |  | 165 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
6 | 1 | 松ヶ鼻土地改良区 |  |  |  |  | 1700150050459 |  |  |  | 北陸新幹線に係る工事の実施（1件） |  |  |  |  | 152 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
7 | 1 | 日本貨物鉄道㈱ |  |  |  |  | 7011001068366 |  |  |  | 北陸新幹線に係る工事の実施（3件） |  |  |  |  | 139 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
8 | 1 | 石川県 |  |  |  |  | 2000020170003 |  |  |  | 北陸新幹線に係る工事の実施（2件） |  |  |  |  | 105 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
9 | 1 | 九州電力㈱ |  |  |  |  | 4290001007004 |  |  |  | 九州新幹線に係る工事の実施（53件） |  |  |  |  | 98 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
10 | 1 | 西日本電信電話㈱ |  |  |  |  | 7120001077523 |  |  |  | 北陸新幹線、九州新幹線に係る工事の実施（107件） |  |  |  |  | 69 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 長崎県 |  |  |  |  | 4000020420000 |  |  |  | 九州新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 385 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1 | ＤＣＭカーマ株式会社 |  |  |  |  | 2180301013846 |  |  |  | 北陸新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 144 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | 1 | 飛驒運輸株式会社 |  |  |  |  | 2200001025131 |  |  |  | 北陸新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 109 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | 1 | 株式会社アイダ企画 |  |  |  |  | 8310001004309 |  |  |  | 九州新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 107 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
5 | 1 | 株式会社ロイヤルハイム |  |  |  |  | 1220001018935 |  |  |  | 北陸新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 106 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
6 | 1 | 福井県商工業団地協同組合 |  |  |  |  | 1210005004610 |  |  |  | 北陸新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 103 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
7 | 1 | 個人 |  |  |  |  | - |  |  |  | 九州新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 80 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
8 | 1 | 長崎県教科書株式会社 |  |  |  |  | 9310001008077 |  |  |  | 九州新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 80 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
9 | 1 | 株式会社ナカニシ |  |  |  |  | 1210001002584 |  |  |  | 北陸新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 70 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
10 | 1 | 日本軌道工業株式会社 |  |  |  |  | 7011001048046 |  |  |  | 北海道新幹線に係る補償 |  |  |  |  | 62 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | -
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [26 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
国土交通省
83,736百万円 ※1
執行額（交付額）ベース
〔工事実施計画の認可、補助金の交付〕
Ａ.独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構
80,405百万円 ※2
（執行額ベース、H28繰越を含む）
〔工事の実施及び工事に係る調査・設計、用地取得、管理費〕
【総合評価方式 等 ※3】
【委託】
【特命随意契約】
Ｂ.民間企業
（461件）
61,447百万円
Ｃ.民間企業等
（475件）
11,717百万円
Ｄ.個人等
（1,365件）
6,815百万円
工事の実施、調査・測量・設計、その他諸役務
営業する鉄道に隣接する区間の工事、電柱等の支障物移転の工事、道水路付け替えの工事等
用地補償
※1 Ｈ28年度予算の繰越を含み、Ｈ29年度予算の繰越は含まない。
※２ 補助金の交付は概算払いにより行っているため、執行額と交付額で差額が生じる。
※３ 発注方式は下記の通り。
１．総合評価方式・・・技術評価と価格により落札者を特定するもの。
２．プロポーザル方式・・・技術提案により落札者を特定するもの。
３．一般競争入札・・・価格競争により落札者を特定するもの。
４．少額随意契約・・・少額（工事250万、役務100万以下）のもの。
５．随意契約・・・トンネル工事などで、発注規模から１つの工事を複数の別件名としたものの、
同一企業が受注することで安価になると判断されるもの等。

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２７年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | 社会保障 | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  | 新30 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２８年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会資本整備等 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  |  | 補助 | ○ | 補助 | 補助 | 新31 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２９年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 制度・地方行財政 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 補助 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成３０年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 | ○ | 公共事業 | 公共事業 | 交付 |  |  | 補助 | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３１年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | - | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 | ○ | 観光立国 | 観光立国 | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  | 公共事業 | 貸付 |  |  | 補助 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３２年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） |  | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  | 観光立国 | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  | 公共事業 | その他 |  |  | 補助 | 新29 | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３３年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  |  | 観光立国 | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 |  |  | 公共事業 |  |  |  |  | 新30 | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３４年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  | 公共事業 | 補助 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３５年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３６年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  |  | 観光立国 | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３７年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | 公共事業 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３８年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  |  | 観光立国 | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  |  | 観光立国 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  |  | 観光立国 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | W
一億総活躍推進 |  |  | 観光立国 | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | X
観光立国 |  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | Y
|  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２９年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３０年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３１年度 | [5 empty] | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | 一般会計 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
平成３１年度
新

## 別紙1
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）

## 別紙2
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | I. |  |  | J.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| K. |  |  | L.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| M. |  |  | N.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| O. |  |  | P.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Q. |  |  | R.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| S. |  |  | T.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| U. |  |  | V.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| W. |  |  | X.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Y. |  |  | Z.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| a. |  |  | b.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| c. |  |  | d.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| e. |  |  | f.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | g. |  |  | h.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| i. |  |  | j.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| k. |  |  | l.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| m. |  |  | n.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | o. |  |  | p.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| q. |  |  | r.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| s. |  |  | t.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| u. |  |  | v.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0

## 別紙3
I
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
J
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
K
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
L
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
M
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
N
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
O
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
P
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Q
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
R
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
S
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
T
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
U
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
V
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
W
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
X
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Y
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Z
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
a
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
b
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
c
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
d
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
e
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
f
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
g
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
h
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
i
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
j
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
k
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
l
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
m
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
n
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
o
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
p
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
q
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
r
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
s
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
t
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
u
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
v
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1