## 様式2
申請団体名（ ）
【案件組成推進工程表】計画に合わせて自由に行、四角を変更ください。
凡例：■=実施日、■=完了日
| 項目 |  | 令和7年 | [15 empty] | 令和8年
|  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月
|  |  | 9/15~ | 9/22~ | 9/29~ | 10/6~ | 10/13~ | 10/20~ | 10/27~ | 11/3~ | 11/10~ | 11/17~ | 11/24~ | 12/1~ | 12/8~ | 12/15~ | 12/22~ | 12/29~ | 1/8~ | 1/15~ | 1/22~ | 1/29~ | 2/5~ | 2/12~ | 2/19~
■採択
採択結果通知 | bar: 9月 9/29~
■構想及びスケジュールの調整
構想・スケジュール修正 | bar: 9月 9/29~ to 10月 10/13~
構想・スケジュール最終化 | bar: 10月 10/20~
■課題解決に向けた取組の検討
XXX
XXX
XXX
基礎データの収集・分析
マッチングに向けた地域課題の精緻化
想定効果の検討
■インバウンドベンチャーとのマッチング
XXX
XXX
地域課題とサービス・ソリューションの整合確認
案件組成を見込むインバウンドベンチャーとのマッチング | bar: 10月 10/27~
■案件化・予算化に向けた検討
XXX
XXX
次年度成果及び必要予算の検討
予算申請資料の作成 | bar: 11月 11/10~
■次年度事業に向けた検討
XXX
XXX
次年度事業に向けた具体的仕様の検討
次年度事業のKPI設定 | bar: 1月 1/29~
次年度事業の仕様（案）策定 | bar: 2月 2/12~
■報告書のとりまとめ
中間報告書提出 | bar: 12月 12/22~
最終報告書提出 | bar: 2月 2/12~
注1: すでに項目名が記載されている箇所は本支援期間中に必須で対応いただくものです。